КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Информация

проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области» в части исполнения субсидий на обеспечение благоустройства сельских поселений.

с. Новая Малыкла                                                                              15.10.2024г.

1.Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.6 Плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области на 2024 год.

2.Цель контрольного мероприятия: целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных на мероприятия по благоустройству сельских поселений.

3.Предмет контрольного мероприятия: Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области», законодательные, нормативные и правовые акты МО «Новомалыклинский район», финансовые и бухгалтерские документы.

4.Объект контрольного мероприятия: Администрация муниципального образования «Новомалыклинский район», Муниципальное автономное учреждение «Управление муниципальным хозяйством».

5.Проверяемый период деятельности: за 2023 год и с января по август 2024 года.

6.Срок проведения контрольного мероприятия: с 04.10.2024 по 11.10.2024.

7.Объём проверенных средств составил 4624,6 тыс. руб.

8.Общая сумма выявленных нарушений составила: 1 нарушение на сумму 8,862 тыс. руб. и 3 нарушения классифицируются количественно.

9.Краткое описание выявленных нарушений, в соответствии с укрупненными группами нарушений Классификатора:

п.1.2.2. классификатора нарушений: «Нарушение порядка реализации государственных (муниципальных) программ» - 1 нарушение количественно (за 2023 год Программа не приведена в соответствие с решением о бюджете, что является нарушением пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ).

п.2.2. классификатора нарушений: «Нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни» - 1 нарушение (Локально-сметный расчет на лицевой стороне «Согласовано» со стороны подрядчика, но не «Утверждено» (подписью, даты) со стороны заказчика – несмотря на то, что наличие подписи и даты предусмотрено формой сметы, а также отсутствует подпись кто «Проверил» (нарушение ст.9 ФЗ №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»).

п.4.44. классификатора нарушений: «Нарушение условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору)» - 1 нарушение количественно - нарушены сроки оплаты по муниципальным контрактам;

п.4.47. классификатора нарушений: «Неприменение мер ответственности по контракту (договору)» – 1 нарушение на сумму 8,862 тыс. руб. (претензионная работа заказчиком не производилась, требования об уплате пеней не выставлялось, что является нарушением пункта 6 статьи 34 Федерального закона   от 05.04.2013 года №44-ФЗ. Сумма нарушений составляет 8862.54 руб. (2532154.40 руб.х14 дней х1/300х7,5%)).

10. Возражения или замечания руководителя объекта контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия отсутствуют.

Председатель КСП МО

«Новомалыклинский район»

Ульяновской области                                                                            О.В. Петрова