# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# «НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН»

# УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 сентября 2023                                                                                  № 654

Экз.№ 1

# О проведении месячника гражданской обороны

В соответствии с Планом основных мероприятий муниципального образования «Новомалыклинский район» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на 2023год, распоряжения Губернатора Ульяновской области №543-р от 25.07.2023 «О проведении месячника гражданской обороны», постановляю:

1. Провести с 2 по 31октября 2023 года на территории муниципального образования «Новомалыклинский район» месячник по гражданской обороне.

2. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий по подготовке и проведению месячника по гражданской обороне на территории муниципального образования «Новомалыклинский район» с 2 по 31октября 2023 года (прилагается).

3. Начальнику отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования «Новомалыклинский район»:

3.1. В срок до 29 сентября 2023 года представить в Областное государственное казённое учреждение «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области» копию плана основных мероприятий месячника гражданской обороны на территории муниципального образования «Новомалыклинский район».

3.2. В рамках проводимого месячника гражданской обороны активизировать пропагандистскую работу в области гражданской обороны, в том числе с использованием средств массовой информации.

3.3. По результатам проведения месячника гражданской обороны представить до 7 ноября итоговую информацию с приложением отчетных фото-, видео- и печатных материалов в областное государственное казённое учреждение «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального  обнародования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Новомалыклинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Злобина В.Н., начальника отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области.

И.о. главы администрации муниципального

образования  «Новомалыклинский район»                                     Н.П. Матяшина

УТВЕРЖДЕН

постановлением    администрации

муниципального        образования

«Новомалыклинский           район»

от «13»  сентября 2023  № 654

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и проведению месячника гражданской обороны в муниципальном образовании «Новомалыклинский район»

со 2  по 31октября  2023 года

| № | Проводимые мероприятия | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Совещание по вопросам организации проведения месячника гражданской обороны в администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» с привлечением заинтересованных лиц. | 25.09.2023 | Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» (далее - отдел ГО, ЧС) |
| 2 | Доведение до населения района плана основных мероприятий месячника гражданской обороны через средства массовой информации (далее - СМИ) | До 29.09.2023 | Отдел ГО, ЧС, Отдел общественных коммуникаций |
| 3 | Организация и проведение месячника гражданской обороны в организациях (на предприятиях, в учреждениях) | 02-31. 10.2023 | Заместители Главы администрации муниципального образования «Новомалыклинский район», начальники управлений администрации муниципального образования «Новомалыклинский район», руководители предприятий*, учреждений*, отдел ГО, ЧС |
| 4 | Оказание методической помощи в организации обучения населения | 02-31. 10.2023 | Отдел ГО, ЧС |
| 5 | Организация проведения месячника гражданской обороны в организациях, предприятиях, учреждениях | 02-31. 10.2023 | Главы администраций сельских поселений*, Отдел ГО, ЧС, Руководители предприятий*, учреждений* |
| 6 | Организация проведения в общеобразовательных учреждениях на территории района открытых уроков приуроченного к Дню гражданской обороны РФ | 02-31. 10.2023 | Муниципальное учреждение Управление образования администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» |
| 7 | Поздравление сотрудников и ветеранов МЧС РФ с 91-ой годовщиной образования гражданской обороны. | 04.10.2023 | Главы администраций сельских поселений*, Отдел ГО, ЧС. |
| 8 | Участие в конкурсе на звание «Лучший председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Новомалыклинский район» | Октябрь | Глава администрации муниципального образования «Новомалыклинский район», Главы администраций сельских поселений*, Отдел ГО, ЧС. |
| 9 | Принятие участия во Всероссийской тренировке по гражданской обороне | Октябрь | Отдел ГО, ЧС, Главы администраций сельских поселений*, Руководители предприятий*, учреждений* |
| 10 | Участие в смотр-конкурсе на лучший учебно-консультационный пункт гражданской обороны | Октябрь | Отдел ГО, ЧС, Главы администраций сельских поселений*, |
| 12 | Оказание методической помощи администрациям сельских поселений, начальникам управлений, отделов в организации и проведении смотра-конкурса учебно-материальной базы по обучению среди организаций, предприятий, учреждений | Октябрь | Отдел ГО, ЧС |
| 13 | Техническая проверка системы оповещения и информирования населения | Октябрь | Отдел ГО, ЧС, ЕДДС муниципального образования «Новомалыклинский район»* |
| 14 | Привлечение ветеранов гражданской обороны к участию в мероприятиях месячника гражданской обороны | Октябрь | Отдел ГО, ЧС |
| 15 | Совершенствование учебно-методической базы по тематике гражданской обороны, в том числе обновление информационных стендов гражданской обороны, изготовление стендов, плакатов и памяток для населения по тематике гражданской обороны. | Октябрь | Отдел ГО, ЧС, Главы администраций сельских поселений*, Руководители предприятий*, учреждений* |
| 16 | Проведение занятий по защите детей и персонала в образовательных организациях, а также на социально значимых объектах при выполнении мероприятий гражданской обороны | Октябрь | Отдел ГО, ЧС, Главы администраций сельских поселений*, Руководители предприятий*, учреждений* Муниципальное учреждение Управление образования администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» |
| 17 | Ознакомление с показом выставочной экспозиции, посвящённой 91-й годовщине гражданской обороны | Октябрь | Глава администрации муниципального образования «Новомалыклинский район», Главы администраций сельских поселений*, отдел ГО, ЧС |
| 18 | Обобщение передового опыта организации и проведения месячника гражданской обороны. | Октябрь | Начальник отдела ГО, ЧС |
| 19 | Подведении итогов месячника гражданской обороны. | 07.11.2023 | Глава администрации муниципального образования «Новомалыклинский район», Главы администраций сельских поселений*, Начальник отдела ГО, ЧС |
| 20 | Направление итогового донесения о проведении месячника гражданской обороны в ОГКУ «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области». | 07.11.2023 | Начальник отдела ГО, ЧС. |
| 21 | Освещение в СМИ мероприятий , посвященных 91-й годовщине образования гражданской обороны и мероприятий месячника гражданской обороны. | В период проведения месячника | Отдел ГО, ЧС, Отдел общественных коммуникаций |

# * - по согласованию